FICHE ACTION VNE N°1

| ENJEUX |  | AXES STRATÉGIQUES | - AXE III |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉTAT D’AVANCEMENT | Validée par CD83/DASP |  |  |
| NOM DE LA FICHE | Inscrire sur Soliguide l’ensemble des acteurs de l’inclusion numérique et le faire savoir aux autres professionnels |  |  |
| PILOTE(S) / PORTEUR(S) | EPCI ; subsidiarité CD83 (DASP) : mise en place et gestion des GT |  |  |
| SUPPORTS/PARTENAIRES | Solinum : prestataire |  |  |
| CONTRIBUTEURS/ACTEURS | Acteurs de l’inclusion numérique : associations, mairies, CCAS, CoNum, médiathèques, |  |  |
| ACTION | - NOUVELLE | - EN COURS D’ÉLABORATION | - DÉJÀ ENGAGÉE |
| DIAGNOSTIC | SCORE QUESTIONNAIRE | 58 (somme fiche action 1a et 1b) ; Top 10 |  |
|  | CONSTATS | La multiplicité des offres et la diversité des canaux de communication rendent difficile l’interconnaissance et l’orientation des usagers. Disposer d’un seul outil agrégeant les données de toutes les structures proposant de l’inclusion (dont numérique) faciliterait la collaboration entre les acteurs de l’inclusion numérique d’une part, et les acteurs avec qui ils sont susceptibles de s’articuler. |  |
|  | ENJEUX | - Favoriser l’interconnaissance des acteurs - Faciliter les contacts entre professionnels - Faciliter la recherche de lieux d’inclusion numérique par et pour les usagers - Faciliter le travail de communication des professionnels - Disposer d’une base de données fiable - Assurer une harmonie des fiches structures |  |
| RÉPONSE À DEMANDE | FNE | 10 - Labelliser les lieux d'accueil des publics déployant des pratiques et des compétences à destination des publics éloignés du numérique |  |
|  | SÉNAT | Proposition n° 26 : Regrouper sous une bannière unique toutes les offres publiques de médiation numérique, certifiées et cartographiées par APTIC et les Hubs France Connectée. |  |
|  | COMMISSION | Proposition n° 11 : Généraliser la réalisation de cartographies locales de l'exclusion numérique et des acteurs de l'inclusion numérique sur l'ensemble du territoire, avec l'appui de la MedNum et des Hubs si nécessaire. |  |
| OBJECTIFS OPÉRATIONNELS | - Faire connaître Soliguide aux acteurs de l’inclusion numérique (et de l’accès aux droits) - Organiser des rencontres sur les territoires avec les acteurs - Systématiser l’inscription des acteurs du Numérique sur Soliguide - Définir clairement les mentions obligatoires en fonction des services proposés pour assurer la pertinence des résultats de recherche : - atelier numérique : - Simple si RAS - “Emploi/Formation” si pertinent dans l’emploi (suite Office par exemple) - technologie : tout ce qui relève de la mise à disposition de matériel - conseil administratif : inscrire les démarches numériques accompagnées ou non en ligne - S’assurer que les termes utilisés soient bien les mêmes (s’appuyer sur le glossaire) - Vérifier que les “ateliers numériques” référencés sur Soliguide soient régulièrement mis à jour (MAJ semestrielle = seuil minimum) - Mesurer l’impact de cette action |  |  |
| DESCRIPTIF DE L’ACTION | Dans la continuité des actions départementales de cartographie de l’inclusion, Soliguide sera le support de référencement de l’inclusion numérique. Ainsi, cette action doit faire de Soliguide l’annuaire et l’outil cartographique de l’inclusion numérique dans le Var pour centraliser les efforts de communication de chacun dans une optique de “dites le nous une fois”, faciliter l’interconnaissance des acteurs et l’orientation des usagers. 1/ Organiser le travail de saisie des données et l’harmoniser Lla notion d’inclusion numérique n’étant pas clairement référencé sur SOLIGUIDE, il convient d’accompagner les structures dans la saisie des données autour de deux axes : - atelier numérique (emploi / formation) pour tout atelier numérique ; - technologie Ce travail de remplissage doit être clairement cadré afin de faciliter le travail de recherche pour les professionnels - conseil administratif : inscrire les démarches numériques accompagnées ou non en ligne L’outil étant limité sur la question de l’inclusion numérique aujourd’hui, seule une harmonisation des fiches peut être atteinte, une granularité dans le niveau de recherche étant actuellement impossible. 2/Organiser la publicité de la plateforme SOLIGUIDE auprès des acteurs de l’inclusion numérique via tous types de réunions thématiques sur les territoires. Ces temps de présentation sont aussi l’occasion de diffuser les fiches structures et de proposer une méthodologie de référencement selon les modalités proposées et validées avec SOLINUM. 3/ Mise à jour semestrielle de SOLIGUIDE des acteurs de l’inclusion numérique : le partenariat avec SOLINUM prévoit une mise à jour deux fois par an de l’ensemble des structures et services inscrits sur la plateforme aux fins de vérifier l’actualité des actions proposées aux publics. Un contrôle des fiches structure peut être fait, de manière aléatoire, pour s’assurer de la qualité des informations 4/ Organiser la publicité de la plateforme Soliguide, et notamment le renseignement des fiches structure “inclusion numérique” auprès des acteurs s’articulant avec (modalité à définir) Un travail de mesure d’impact de ces rencontres devra être réalisé, dans un objectif de référencement complet d’ici le 24/06/2026 |  |  |
| ÉTAPES DE MISE EN PLACE | - Mise en place avec les chargés de coopération CTG et l’animateur Solinum de temps de présentation par EPCI de “Soliguide” (dont transmission des éléments nécessaires pour remplir la fiche acteur) - Pour chaque réunion, définir une plage par structure avec l’animateur pour le renseignement des fiches structure (sous la forme d’un doodle par ex) - Diffusion auprès des tous les acteurs - Mesure d’impact de l’action au 24/06/2026 |  |  |
| DURÉE DE L’ACTION | - ANNUELLE | - PLURIANNUELLE | DÉBUT : 03/02/2025 FIN : 24/06/2026 |
| PÉRIMÈTRE DE L’ACTION | Territoire varois dans un premier temps Uniquement le volet de l’inclusion numérique (auquel l’accès aux droits peut se greffer) |  |  |
| PUBLIC CIBLE | Tout professionnel acteur de l’inclusion numérique pour l’inscription Tout public professionnel s’articulant avec ces acteurs pour la diffusion de l'information |  |  |
| RÉSULTATS ATTENDUS | Intégralité du maillage de l’inclusion numérique présent sur Soliguide Harmonie et qualité des fiches structures Information des acteurs autour |  |  |
| MOYENS MOBILISÉS | HUMAINS | MATÉRIEL | FINANCIER |
|  | Coordinateur des CoNum ; Service Développement social (CD83 - DASP) ; Chargés de coopération CTG | Selon modalité. Salle à disposition ou matériel informatique pour visio. | Financement de SOLIGUIDE (à parité avec l’Etat) ??? |
| INDICATEURS D’ÉVALUATION | Sur Soliguide : Nombre de structures / services recensés lors de recherche sur les thématiques “Atelier Numérique”, “Technologie” ou autre Nombres de visites sur les fiches structures Sur le terrain : Retour des agents Qualité de l’orientation du public (taux de rebond par exemple) |  |  |
| Ressources | https://soliguide.fr/fr https://solinum.notion.site/Comment-avoir-acc-s-l-API-Solidarit-2d7ed7df5d68435ea5ddb61f4135276e https://hinaura.fr/?cartographie Ressources de communication Soliguide |  |  |