FICHE ACTION VNE N°2

| ENJEUX |  | AXES STRATÉGIQUES | - AXE I - AXE III |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉTAT D’AVANCEMENT | Fiche déjà initiée |  |  |
| NOM DE LA FICHE | Finaliser et fiabiliser les diagnostics territoriaux |  |  |
| PILOTE(S) / PORTEUR(S) | Portage territorial (Chargés de coopération CTG) ; subsidiarité : CD 83 |  |  |
| SUPPORTS/PARTENAIRES/ PRESTATAIRES |  |  |  |
| PARTENAIRES/ACTEURS | Acteurs territoriaux de l’inclusion numérique |  |  |
| ACTION | - NOUVELLE | - EN COURS D’ÉLABORATION | - DÉJÀ ENGAGÉE |
| DIAGNOSTIC | SCORE QUESTIONNAIRE | 32 ; Top 15 |  |
|  | CONSTATS | Les diagnostics territoriaux de VNE modélisés par des cartes d’identités par EPCI sont de niveaux de précision variables en fonction de la disponibilité de l’EPCI Afin d’améliorer ces états des lieux et d’obtenir des indicateurs de suivi et d’orientation de VNE adaptés à chaque territoire , ce travail doit être approfondi en lien avec les chargés de coopération CTG qui se chargeront d’être les coordinateurs et relais à l'échelle EPCI. |  |
|  | ENJEUX | Établir une métrique permettant d’évaluer le niveau d’adéquation sur le territoire entre offre et besoin. |  |
| RÉPONSE À DEMANDE | FNE | 14 - Accompagner et former les acteurs territoriaux au pilotage de la politique d'inclusion numérique par la donnée |  |
| DESCRIPTIF DE L’ACTION | SÉNAT | Proposition n° 4 : Avec l'appui de la MedNum et des Hubs , généraliser un système de cartographie locale de l'exclusion numérique correspondant au périmètre de chaque conférence départementale des financeurs. |  |
| ÉTAPES DE MISE EN PLACE | COMMISSION | Proposition n° 11 : Généraliser la réalisation de cartographies locales de l'exclusion numérique et des acteurs de l'inclusion numérique sur l'ensemble du territoire, avec l'appui de la MedNum et des Hubs si nécessaire. |  |
| OBJECTIFS OPÉRATIONNELS | - Organiser au moins une réunion par EPCI ou commune - Valider les cartes d’identité produites avec les chargés de CTG et les élus (faire évoluer sur nécessaire) - Carte d’identité - Cartographie - Diagramme de Venn - Base de données cohérente avec soliguide |  |  |
| DESCRIPTIF DE L’ACTION | Dans le cadre de l’enrichissement de la feuille de route prévue sur 3 mois et dans le prolongement du travail d’état des lieux initié depuis le 03/02/2025, il est nécessaire d’approfondir le travail réalisé afin de baser les propositions d’action sur les réalités des territoires. Dans la continuité des modalités actuelles, le coordinateur des CoNum continuera de participer à des rencontres dans les EPCI à travers les CTG durant lesquelles seront mis à jour : - Les cartes d’identité issues de l'agrégation des BDD, de l’étude des CTG et des échanges avec les acteurs territoriaux - Les cartographies - Les diagrammes de Venn traduisant le positionnement des acteurs territoriaux de l’inclusion numérique dans les champs d’actions Ces éléments seront ensuite transmis aux élus pour validation et insertion définitive dans la feuille de route. Dans un second temps, la création d’un KPI h/hab/an permettra d’obtenir une vision, par territoire, de la disponibilité des services de formation au numérique. Ce travail demandant certaines comp |  |  |
| ÉTAPES DE MISE EN PLACE | - Mise en place des rencontres - Tenue des rencontres pour alimentation en données - Échanges avec le relais terrain pour validation - Transmission aux élus pour validation définitive - Intégration dans la feuille de route |  |  |
| DURÉE DE L’ACTION | - ANNUELLE | - PLURIANNUELLE | - DÉBUT: 24/06/25 FIN : 01/10/25 |
| PÉRIMÈTRE DE L’ACTION | département du Var à l’échelle intercommunale et communale |  |  |
| PUBLIC CIBLE | Tous les acteurs territoriaux de l’inclusion numérique |  |  |
| RÉSULTATS ATTENDUS | Cartographies de l'inclusion numérique complètes (tant que possible) Remplissage de Soliguide KPI heure/hab/an |  |  |
| MOYENS MOBILISÉS | HUMAINS | MATÉRIELS | FINANCIER |
|  | Chargé de CTG + coordinateur CoNum | Besoin d’une salle si IRL Matériel PC si visio | RAS |
| INDICATEURS D’ÉVALUATION | indicateur heure/hab/an par EPCI (ou commune) Nombre de carto réalisées |  |  |
| RESSOURCES | ArcGIS Exemple de cartographie finale |  |  |
| PERSPECTIVES | Maintenir ces données dans le temps pour mesurer l’impact, d’année en année, des actions de pérennisation des offres de médiation numérique. Peut être une première partie d’une cartographie de l’inclusion numérique qui comprendrait l’accès aux matériel, l’accès à de la médiation numérique et le développement de compétences ++ 08/10/2025 : L’observatoire des compétences numériques de PIX est sorti de terre : c’est une opportunité à saisir, bien que leurs objectifs diffèrent des nôtres. |  |  |