FICHE ACTION VNE N°4

| ENJEUX |  | AXES STRATÉGIQUES | - AXE III |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉTAT D’AVANCEMENT | Validation à faire par le CD83 |  |  |
| NOM DE LA FICHE | Créer et déployer une identité graphique commune aux acteurs de l’inclusion numérique contributeurs de Var Numérique Ensemble (VNE) |  |  |
| PILOTE(S) / PORTEUR(S) | CD83 - DIM/DME |  |  |
| SUPPORTS/PARTENAIRES/ PRESTATAIRES | Chargés de coopération CTG Employeurs de conseiller/médiateur numérique Préfecture du Var |  |  |
| CONTRIBUTEURS/ACTEURS | Contributeurs VNE |  |  |
| ACTION | - NOUVELLE | - EN COURS D’ÉLABORATION | - DÉJÀ ENGAGÉE |
| DIAGNOSTIC | SCORE CONSULTATION ÉTÉ 2025 | 66 (fusion fiche action 4 et 4a) ; Top 5 |  |
|  | CONSTATS | L’un des enjeux de Var Numérique Ensemble est de développer la lisibilité et la visibilité à l’offre de l’inclusion numérique . Lisibilité: un travail sur Soliguide est en cours pour que tous les porteurs d’actions d’inclusion numérique réalisées dans le cadre de VNE soient référencées afin de faciliter l’interconnaissance et d’assurer un premier niveau d’information à l’intention des professionnels potentiels prescripteurs de l’offre d’inclusion numérique auprès des usagers. Visibilité: pour les financeurs et pour les usagers la visibilité de l’offre ramifiée d’inclusion numérique reposera sur une bannière commune, une identité graphique adossée à un label “VNE” et renforçant la communauté de l’inclusion numérique du Var que doit promouvoir VNE. |  |
|  | ENJEUX | Un manque de visibilité de l’offre très ramifiée. Doit pouvoir s’adapter aux chartes graphiques de chacun Dans une démarche “0 exclusion”, le dispositif de communication doit porter autant sur les supports physiques que numériques. Cet outil devant contribuer au lancement de VNE, sa réalisation est prioritaire |  |
| RÉPONSE À DEMANDE | FNE | 10 - Labelliser les lieux d'accueil des publics déployant des pratiques et des compétences à destination des publics éloignés du numérique |  |
| DESCRIPTIF DE L’ACTION | SÉNAT | RAS |  |
| ÉTAPES DE MISE EN PLACE | COMMISSION | RAS |  |
| OBJECTIFS OPÉRATIONNELS | - Assurer l’identification par les usagers de ce qui relève de l’inclusion numérique dans le Var réalisée dans le cadre de VNE - Doter la communauté de la médiation numérique du Var d’une bannière commune - Stabiliser le glossaire - Concevoir l’identité graphique - Produire des livrables |  |  |
| DESCRIPTIF DE L’ACTION | En s’appuyant sur l’expérience de l’Etat quant à une communication harmonisée, menée dans le cadre des Conseillers Numériques, il a été décidé d’opter pour une identité graphique qui s’adapte aux communications existantes. Besoins auxquels l’identité graphique devra répondre : - Faciliter l’identification par les usagers d’actions relevant de l’inclusion numérique VNE - Permettre aux associations et communes de faire de la communication en s’appuyant sur des supports physiques ou numériques en marque blanche - Créer une communauté de la médiation numérique - Permettre de communiquer en mode “hors-les-murs” Pour ce faire, le Département sollicite dans le cadre de FNE une subvention à hauteur de 30000€ pour produire cette identité graphique. Suites aux échanges avec les acteurs du territoire, deux niveaux d’harmonisation ont été déterminés : Niveau 1 : - Un logo - Une mascotte anthropomorphe (ou figure identifiable et fédératrice) - Un glossaire, pour un langage harmonisé Niveau 2 : kit de communication - Des patrons (flyers, affiches, communication en ligne, etc.) - Mise à disposition de Kakémonos pour des évènements (Kakémonos customisable ? ; type picto-menu ?) - autres… |  |  |
| ÉTAPES DE MISE EN PLACE | - Mettre en place le marché (travail interne du CD) - Déterminer qui participe aux groupes de travail (validation fin octobre) - Valider avec les acteurs les résultats lors de réunions avec les acteurs (2 réunions en novembre/décembre) - 1ère phase de communication : Début 2026 -> CD83 ; Région ; Assos ; Opérateurs - 2ème phase de communication : Mai 2026 -> campagne de communication auprès des communes et EPCI avec les chargés de coopération CTG - 3ème phase de communication : Septembre 2026 -> mise en marche opérationnelle dans les communes et EPCI avec les chargés de coopération CTG - Bilan de l’action courant 2027 |  |  |
| DURÉE DE L’ACTION | - ANNUELLE | - PLURIANNUELLE | - DÉBUT: 07/10/2025 FIN : courant 2026 |
| PÉRIMÈTRE DE L’ACTION | Var |  |  |
| PUBLIC CIBLE | Usagers Professionnels en charge de la communication des acteurs VNE |  |  |
| RÉSULTATS ATTENDUS | Identification par les usagers des actions relevant de l’inclusion numérique et de la médiation numérique réalisées par un contributeur VNE Facilitation du travail de communication pour les structures porteuses Développement d’un sentiment d’appartenance à la communauté de l’inclusion numérique VNE |  |  |
| MOYENS MOBILISÉS | HUMAINS | MATÉRIELS | FINANCIER |
|  | Acteurs volontaires Temps humain CD83 pour marché | RAS | À déterminer. Basé sur enveloppe FNE |
| INDICATEURS D’ÉVALUATION | Phase conception: Nombre d’acteurs participant à l’élaboration de l'identité graphique Respect des délais Phase exploitation: Nombre de porteurs d’action utilisant cette identité graphique(label/logo/mascotte voire plus) Retour des usagers via mesure d’impact |  |  |
| RESSOURCES | https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/kit-communication Canva tableau blanc brainstorming |  |  |