FICHE ACTION VNE N°5

| ENJEUX |  | AXES STRATÉGIQUES | - AXE III - AXE IV |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉTAT D’AVANCEMENT | Validée lors des ateliers “Fiche action” VNE |  |  |
| NOM DE LA FICHE | Mener des actions d'acculturation à l’inclusion numérique auprès des décideurs publics (élus comme fonctionnaires) |  |  |
| PILOTE(S) / PORTEUR(S) | Portage territorial ; subsidiarité : CD 83 |  |  |
| SUPPORTS/PARTENAIRES/ PRESTATAIRES | Élu au numérique du Département du Var Hub du Sud : veille informationnelle sur les initiatives nationales |  |  |
| CONTRIBUTEURS/ACTEURS | Animateurs ateliers “Acculturation des élus” Associations d’élus |  |  |
| ACTION | - NOUVELLE | - EN COURS D’ÉLABORATION | - DÉJÀ ENGAGÉE |
| DIAGNOSTIC | CONSTATS | Le numérique transforme la société avec comme conséquence d'exclure ceux qui pour des raisons territoriale, sociale ou générationnelle ne sont pas en mesure d'utiliser ces nouveaux outils. La fracture numérique qui est à l'oeuvre concerne près de x % de la population varoise. Le développement d'une offre publique d'inclusion numérique dans le cadre de VNE implique la mobilisation de toutes les collectivités varoises. Un programme de sensibilisation des élus aux enjeux de l'inclusion numérique sur leur territoire est à réaliser pour que chaque territoire se saisisse et contribue à VNE |  |
|  | ENJEUX | - Identifier les éléments et supports de communication déjà existants à l’échelle nationale - Permettre aux élus et décideurs publics une bonne compréhension des enjeux liés à l’inclusion numérique en général et sur leur territoire (faire une séance d’inclusion numérique sur un sujet : cybermalveillance par exemple) - Distinguer clairement l’inclusion numérique de l’accès aux droits tout en mettant en avant les synergies possibles - Permettre un portage de l’inclusion numérique en tant que sujet à part entière - Permettre aux élus et décideurs publics de prendre des décisions informées sur le sujet et de désigner un ou des interlocuteurs locaux pour Var Numérique Ensemble - Permettre à chaque territoire de s’investir dans Var Numérique Ensemble - Anticiper les élections et prévoir des supports et des temps de présentation - Faciliter l’identification d’un élu qui portera le sujet pour son territoire - impliquer les élus d’ADN83 (présentiel, film ...) |  |
| RÉPONSE À DEMANDE | FNE | RAS |  |
| DESCRIPTIF DE L’ACTION | SÉNAT | RAS |  |
| ÉTAPES DE MISE EN PLACE | COMMISSION | RAS |  |
| OBJECTIFS OPÉRATIONNELS | - Avec le Hub du Sud, mener une veille des éléments de communications existants - Si possible, adapter ces éléments de communication au département du Var et aux EPCI - Deux modalités de présentation : - Des supports type plaquette/pitch pour permettre une appropriation en surface du sujet en moins de 10 minutes - Des temps de rencontre avec les techniciens VNE à travers les CTG pour l’embarquement des nouveaux élus - Mise en place d’une information cyclique afin de maintenir les élus investis et informés des évolutions |  |  |
| DESCRIPTIF DE L’ACTION | Dans le cadre de VNE, une acculturation des élus et des décideurs publics des EPCI sera faite pour faciliter l’appropriation des sujets et, ainsi, la prise de décision et le portage politique Afin de garantir la qualité des échanges et de l’information des élus, ce travail sera fait de manière collaborative avec les acteurs des EPCI (voire communes) qui le souhaitent, et le Hub du Sud en sa qualité de veilleur des initiatives nationales. Des propositions d’animation novatrices seront faites pour proposer des expériences plus engageantes et illustratrices des réalités liées à l’inclusion numérique. Dès lors qu’un élu est identifié, l’objectif sera de le maintenir dans la boucle afin d’assurer une information en continu. L’anticipation des élections doit permettre un tuilage facilité entre les élus actuels et leurs éventuels remplaçants. Enfin, la mise en place d’une réunion d’information cyclique annuelle permettra de maintenir les élus dans l’action et l’information afin de s’assurer que le portage ne faiblisse. |  |  |
| ÉTAPES DE MISE EN PLACE | - Vote de la fiche action au 07/10 - Mise en place d’un groupe de travail qui se réunit 2 fois - Première rencontre : définition du contenu des productions, validation d’EPCI “tests” - Deuxième rencontre : présentation des résultats des tests, propositions et validation des améliorations - Mise en place du calendrier de présentation aux élus et de diffusion de la communication - Présentation aux élus, et validation d’une rencontre annuelle départementale |  |  |
| DURÉE DE L’ACTION | ANNUELLE | - PLURIANNUELLE | - DÉBUT: 24/06/2025 FIN : 31/04/2026 |
| PÉRIMÈTRE DE L’ACTION | Var, à l’échelle des EPCI |  |  |
| PUBLIC CIBLE | Elus et décideurs publics par EPCI |  |  |
| RÉSULTATS ATTENDUS | Par EPCI : - Avoir un élu portant le sujet - Avoir un technicien interlocuteur local, lien avec l’élu Élus conscient des enjeux de l’inclusion numérique et investis dans Var Numérique Ensemble soit le portage politique commun de l’inclusion numérique en sus du portage local. |  |  |
| MOYENS MOBILISÉS | HUMAINS | MATÉRIELS | FINANCIER |
|  | Élu au numérique du Var Techniciens VNE Chargés de coopération CTG | Matériel visio Véhicule si déplacement | Ø |
| INDICATEURS D’ÉVALUATION | Respect des délais Nombre de réunion tenues Nombre d’élus identifiés pour porter l'inclusion numérique (1 par EPCI) Identification d’un ou plusieurs interlocuteurs techniques par EPCI (peut être le chargé de coopération CTG) |  |  |
| RESSOURCES | Exemples de support de présentation : Vallée du Gapeau Cœur du Var Brainstorming sur Canva |  |  |
| PERSPECTIVES |  |  |  |