FICHE ACTION VNE N°6e

| ENJEUX |  | AXES STRATÉGIQUES | - AXE II - AXE III |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉTAT D’AVANCEMENT | Validée par IeSS mais potentielle évolution sur le contenu selon CPAM |  |  |
| NOM DE LA FICHE | En lien avec Innovation E-santé Sud, sensibiliser les médiateurs numériques à "Mon Espace Santé" |  |  |
| PILOTE(S) / PORTEUR(S) | Coordinateur des CoNums |  |  |
| SUPPORTS/PARTENAIRES/ PRESTATAIRES | Coordinatrice des ambassadeurs “Mon Espace Santé” : délivre la formation CPAM : potentiellement en binôme avec MES |  |  |
| CONTRIBUTEURS/ACTEURS | Médiateurs du Var (dont CoNum) |  |  |
| ACTION | - NOUVELLE | - EN COURS D’ÉLABORATION | - DÉJÀ ENGAGÉE |
| DIAGNOSTIC | CONSTATS | Le numérique en santé est un sujet prégnant de ces dernières années. Comme de nombreux services dématérialisés, ceux qui sont en capacité de les utiliser bénéficient des avantages liés comme la disponibilité permanente, la gestion de documents automatisée, etc. En revanche, les personnes éloignées du numérique se retrouvent aujourd’hui parfois confrontées à des professionnels de santé qui oublient que l’illectronisme est plus répandue qu’on peut le penser (30% de la population) et qui s’appuient sur des outils inutilisables par leurs usagers.. Parallèlement, certains usagers qui pourraient aisément se servir de ces outils ne sont pas au courant de leur existence. Enfin il y a une obligation légale, renforcée dans le projet de loi finance de la sécurité sociale 2026, pour les professionnels de santé d’utiliser MES ce qui, de facto, va rendre l’utilisation pour les usagers nécessaires dans les années à venir. |  |
|  | ENJEUX | Un premier enjeu d’information : le public doit prendre connaissance de l'existence de ces outils et des implications qui vont avec (données personnelles notamment). La bonne connaissance des usagers permettra de s’assurer qu’ils usent, ou pas, de ces outils en toute connaissance de cause. L’objectif final étant une adoption de ces outils facilitateurs du quotidien. Un deuxième enjeu est lié à l’utilisation : les personnes souhaitant utiliser ces outils doivent pouvoir le faire, en étant formées si nécessaire. Enfin, la mobilisation autour de cette séance de mobilisation et les résultats du bilan mené à terme permettra d’identifier des pistes pour développer un véritable parcours du numérique en santé. |  |
| RÉPONSE À DEMANDE | FNE | RAS |  |
| DESCRIPTIF DE L’ACTION | SÉNAT | Proposition n° 27 : Forger une véritable filière de médiateurs numériques , par le lancement d'un plan national de formation et par une meilleure reconnaissance du métier de médiateur numérique en : |  |
| ÉTAPES DE MISE EN PLACE | COMMISSION | RAS |  |
| OBJECTIFS OPÉRATIONNELS | - Valider avec l’IeSS des modalités de formation - Identifier les médiateurs numérique souhaitant se former - Former les médiateurs numériques à l’outil Mon Espace Santé - Accompagner les médiateurs numériques en leur fournissant les outils nécessaires à la mise en place d’ateliers et à la communication (kit de communication, trame d’animation, bac à sable MES - s’il existe - , etc.) - Mesurer l’impact des actions centrées sur Mon Espace Santé |  |  |
| DESCRIPTIF DE L’ACTION | Cette action est (potentiellement) le premier jalon d’une action plus large “Développer le numérique en santé par la médiation numérique”. Pour des raisons de temporalité, et afin de répondre aux objectifs de chacun, il serait préférable de mener cette action avant fin décembre 2025. Modalités de formation aujourd’hui : - Gratuit - 2 sessions (une Toulon ; une Draguignan) - Une matinée ou un après-midi (3h) - Présentiel uniquement L’objectif est de sensibiliser et de former les professionnels de la médiation numérique sur l’outil “Mon Espace Santé” afin qu’ils puissent eux-mêmes mettre en place des ateliers auprès de leurs usagers (ateliers ou séances d'informations) afin de : - Permettre l’information des citoyens sur l’outil MES - Permettre à ceux qui veulent l’utiliser de le faire - Donner les moyens à ceux qui ne le souhaitent pas de se retirer de l’outil Il y a donc un enjeu d’information, de prise de conscience de l’importance de ses données personnelles et de formation sur cet outil. Un bilan de l’action sera réalisée (action de formation et les effets en découlant) afin d’identifier si : - L’action a eu un effet positif sur l’utilisation de MES par la population - Cette action mérite d’être élargie sur d’autres outils, dans une démarche |  |  |
| ÉTAPES DE MISE EN PLACE | 01/10 : Validation avec Cyrielle BARALE de l’action avant 31/12/2025 : mise en place de la formation 1 an après les formations : mesure d’impact Courant 2026 : Extension, si pertinent, vers d’autres outils du numérique en santé |  |  |
| DURÉE DE L’ACTION | - ANNUELLE | - PLURIANNUELLE | - DÉBUT: XX/12/2025 FIN : XX/12/2025 |
| PÉRIMÈTRE DE L’ACTION | Var |  |  |
| PUBLIC CIBLE | Les professionnels de la médiation numérique |  |  |
| RÉSULTATS ATTENDUS | Réduction du nombre de comptes inactifs Mon Espace Santé (à la fois due à l’utilisation mais aussi à la suppression des comptes) Prise de conscience des professionnels et du public sur l’importance de maîtriser ces outils. |  |  |
| MOYENS MOBILISÉS | HUMAINS | MATÉRIELS | FINANCIER |
|  | Coordination MES Coordination CoNum | Une salle à disposition par réunion, avec le mobilier | Gratuit pour les participants |
| INDICATEURS D’ÉVALUATION | Nombre d’agents formés à Mon Espace Santé (Nombre d’ambassadeurs Mon Espace Santé) Nombre d’usager informés Nombre d’usager formés à Mon Espace Santé Retour des professionnels Retour des usagers sur la qualité des accompagnements Evolution du nombre d’utilisateur de Mon Espace Santé (KPI ARS PACA) |  |  |
| RESSOURCES | Présentation du rôle d’ambassadeur et de MES Support de formation Test Pix CPAM/MES Dossier français et numérique en santé Article 31 loi finance sécurité sociale : obligation pour les pros d’utiliser MES |  |  |
| PERSPECTIVE | L’objectif ici est d’initier une démarche de développement d’actions de médiation numérique centrées sur la santé. Les résultats de cette formation permettront de déterminer si, oui ou non, il est pertinent de s’engager sur cette voie et donc de créer, par exemple, un parcours usager “Être autonome dans mes démarches de santé” qui comprendrait Doctolib, Mon Espace Santé, AMELI, etc. |  |  |