FICHE ACTION VNE N°7

| ENJEUX |  | AXES STRATÉGIQUES | - AXE I - AXE II - AXE IV |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉTAT D’AVANCEMENT | Validée |  |  |
| NOM DE LA FICHE | Maintenir et développer les actions de médiation numérique portées par les conseillers numériques dans le Var |  |  |
| PILOTE(S) / PORTEUR(S) | Pilotage VNE (CD83 ; CAF ; Préfecture) Porteur CD 83 (DIM) |  |  |
| SUPPORTS/PARTENAIRES |  |  |  |
| CONTRIBUTEURS/ACTEURS | Structures portant des postes de conseillers numériques ; Financeurs publics ; Digitaliseurs |  |  |
| ACTION | - NOUVELLE | - EN COURS D’ÉLABORATION | - DÉJÀ ENGAGÉE |
| DIAGNOSTIC | CONSTATS | L’Etat impulse, les territoires pérennisent. Suite aux annonces de l’Etat pour 2025 quant au dispositif “Conseiller Numérique”, il est impératif qu’un relais territorial soit proposé. Disposant aujourd’hui de 31 conseillers numériques dans le Var, moëlle épinière de la médiation numérique, la non reconduction des subventions de l’Etat en 2025 met en péril la pérennité d’une partie importante de ces postes. La disparition de ce maillage de professionnels de la médiation numérique aurait un impact négatif durable sur les actions d’inclusion numérique dans le Var. Il est impératif aujourd’hui de changer de logique en passant d’un système de financement de poste à un système de financement d’actions et de projets. |  |
|  | ENJEUX | - Trouver des financements pour mettre en place des actions et des projets de médiation numérique - Faciliter la mise en place de ces actions et projets à la fois pour les financeurs et pour les porteurs de projet - Maintenir à jour une base de données des anciens CoNum pour faciliter les recrutements de médiateurs numériques - Compléter l’action de certains conseillers numériques pour sécuriser leur financement à travers d’autres thématiques (handicap, santé, IA, etc.) |  |
| RÉPONSE À DEMANDE | FNE | 2 - Concentrer les moyens publics et privés pour pérennisation |  |
| OBJECTIFS OPÉRATIONNELS | SÉNAT | Proposition n° 5 : Passer d'une logique de services publics 100 % dématérialisés à une logique de services publics 100 % accessibles . Proposition n° 6 : Conserver la faculté d'un accès physique ou un accueil téléphonique aux services publics, en nombre suffisant, et pour l'ensemble des démarches dématérialisées. Proposition n° 14 : Créer un fonds de lutte contre l'exclusion numérique pour atteindre un milliard d'euros de soutien public, mobilisable d'ici 2022. Pérenniser, au-delà de cette date, les moyens de la lutte contre l'illectronisme, politique ayant vocation à devenir structurelle. Proposition n° 23 : Créer des conférences des financeurs , à l'échelle départementale, pour coordonner les interventions territoriales - publiques et privées - et permettre le déploiement du pass numérique dans l'ensemble des territoires. |  |
| DESCRIPTIF DE L’ACTION | COMMISSION | Proposition n° 17 : Pérenniser le financement par l'État des conseillers numériques France Services au moins jusqu'en 2025 et revoir leur nombre à la hausse, si nécessaire. |  |
| OBJECTIFS OPÉRATIONNELS | - Mesurer le besoin des structures porteurs et l’urgence de ce besoin - Avec la Préfecture, l’ANCT et les structures porteuses de Conseillers Numérique, établir un calendrier des fins de convention par structure. - Obtenir une estimation du coût de maintien d’un CoNum - Maintenir une base de données des CoNum du Var pour conserver ce vivier et faciliter les recrutements de médiateurs numériques - Vérifier qu’elle n’existe pas déjà sur le site des conseillers numérique - Communiquer sur les moyens d’accéder à cette base de données - Mettre en place un process de recrutement en lien avec la plateforme des conseillers numériques. - Mettre en place des moyens de financement d’actions de médiation numérique (dépendant de la réalisation des objectifs opérationnels des fiches actions ci-dessous) - En mettant en place une conférence des financeurs publics (fiche action 8) - En fédérant les “digitaliseurs” (fiche action 8a) - En facilitant les partenariats public-privé (fiche action 10) |  |  |
| DESCRIPTIF DE L’ACTION | Il convient de commencer par une mesure du besoin basée sur deux éléments : l’urgence du besoin corrélé à la fin convention CoNum, et le besoin financier permettant le maintien des actions au sein par une structure. Ce travail a été effectué en lien avec l’ANCT qui a produit un instantané des subventions du dispositif Conseiller Numérique dans le Var. Quant au coût d’un poste de CoNum, il est aujourd’hui estimé à 30K€ TTC. Une action à plusieurs niveaux : - Une recherche de financements à la fois publics et privés - En identifiant toutes les sources de financements de l’inclusion numérique sur le territoire varois, sous toutes leurs formes (subventions, AAP, marchés publics, public ou privé, etc.) - Publics à travers la conférence des financeurs publics Il s’agit ici d’identifier les acteurs publics qui financent des actions de médiation numérique et de les fédérer autour d’un projet commun afin de : - Rationaliser les coûts de l’inclusion numérique en facilitant la coordination des dispositifs - Faciliter la tâche aux postulants en harmonisant la documentation - Faciliter la tâche aux financeurs en leur fournissant les outils de gestion d’AAP - Publics à travers une mutualisation des politiques d’inclusion numérique à l’échelle EPCI - Travail d’acculturation des élus - Privés à travers la fédération des “Digitaliseurs” - Privés à travers la veille des AAP locaux, nationaux et européens. - En faisant évoluer les missions de certains CoNum pour trouver des financements liés à des thématiques mieux financées (handicap, scolaire, etc.) - Faciliter le recrutement des médiateurs numériques - Grâce à une base de données des médiateurs numériques disponibles sur le Var (via l’outil mis à disposition dans le cadre du dispositif CoNum, probablement à faire évoluer) - Grâce à un accompagnement dans les démarches de recrutement (rédaction de la fiche de poste, de l’offre d’emploi, etc.) - Faciliter la mise en relation des financeurs et des porteurs de projets - En menant une veille des AAP et en la communiquant aux porteurs de projet du territoire - Le Hub du Sud mène déjà cette veille, reste à la diffuser aux porteurs de projets (il y a une newsletter, il faut la communiquer) - En mettant en place un catalogue des associations de l’inclusion numérique - Template réalisé avec le concours de la FOL 83, validé par un EPCI (Coeur du Var) - En mettant à disposition une cartographie de ce catalogue Travail en cours de réalisation avec la service SIG du CD83 |  |  |
| ÉTAPES DE MISE EN PLACE | - Récupération des informations nécessaires à l’identification claire du besoin - Obtenir une liste des postes dans le Var indiquant la date de fin de subvention supposée de chaque poste - Valider la fin de subvention avec les structures porteuses - Remonter les informations à l’ANCT - Estimer le besoin, par structure, pour maintenir le poste en substitution du soutien de l’Etat. - Identifier les pistes de financement possibles - Via la conférence des financeurs publics - Via une participation des financeurs privés - Via l’utilisation de la possibilité d’utiliser 30% du temps du CoNum pour des prestations extérieurs (sous forme de cofinancement) - Faire évoluer les missions de certains CoNum pour toucher des financements alternatifs : - Référent numérique dans structure -> E-learning Famille Rurale - Médiation numérique via AGEFIPH - Médiation numérique pour matériel reconditionné (collèges, personnes âgées, familles défavorisées, etc.) - ... - Mutualisation des postes (portage EPCI au lieu de commune) - Répartition des fonds CoNum dans une logique d’équité territoriale et d’intérêt du projet porté - Etude d’impact |  |  |
| DURÉE DE L’ACTION | - ANNUELLE | - PLURIANNUELLE | - DÉBUT: Rapidement car départs en cours FIN : |
| PÉRIMÈTRE DE L’ACTION | Var |  |  |
| PUBLIC CIBLE | Les structures porteuses de CoNum |  |  |
| RÉSULTATS ATTENDUS | Maintien du maillage des actions de médiation numérique Facilitation des recrutements de médiateurs numérique Constitution de plusieurs conférences de financeurs de l’inclusion numérique Facilitation de la mise en place des AAP et marchés publics |  |  |
| MOYENS MOBILISÉS | HUMAINS | MATÉRIELS | FINANCIER |
|  | À terminer | RAS | Dans une logique de maintien des actions, à 30k le CoNum pour 30 sur le territoire, ça fait 900k€ TTC/an |
| INDICATEURS D’ÉVALUATION | Nombres d’actions financées Nombre de personnes accompagnées Nombre de médiateurs numériques référencés et en poste Nombre de poste médiateur numérique mutualisés |  |  |
| RESSOURCES | Tableau de suivi CoNum Modalités financement CoNum 2025 30% du temps CoNum en co-financement Statistiques CoNums du Var Tableau blanc Canva = resultat des sessions de travail |  |  |
| PERSPECTIVES |  |  |  |