FICHE ACTION VNE N°14

| ENJEUX VNE |  | AXES STRATÉGIQUES | - AXE III |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉTAT D’AVANCEMENT | Portage Hub du Sud validé ; contenu à solidifier |  |  |
| NOM DE LA FICHE | Mettre en place les "Assises de l'inclusion numérique" (NEC) |  |  |
| PILOTE(S) / PORTEUR(S) | Hub du Sud |  |  |
| SUPPORTS/PARTENAIRES/ PRESTATAIRES | CD83 : soutien technique/matériel/humain ANCT : soutien financier (via financement NEC) |  |  |
| CONTRIBUTEURS/ACTEURS | Tous les acteurs de l’inclusion numérique, de la médiation numérique et de l’accès aux droits intéressés |  |  |
| ACTION | - NOUVELLE | - EN COURS D’ÉLABORATION | - DÉJÀ ENGAGÉE |
| DIAGNOSTIC | CONSTATS | Une rencontre inter-professionnelle annuelle est l’opportunité pour des acteurs de découvrir de nouveaux horizons, de permettre l’émulsion, la rencontre, l’échange en bref, c’est créer une clé de voûte, point d’orgue d’une année de travail, pour faire avancer le département dans une même direction autour du sujet de l’inclusion numérique. |  |
|  | ENJEUX | Créer du lien entre les acteurs du territoire Apporter de la visibilité au sujet de l’inclusion numérique Créer un temps pour faire émerger des projets innovants |  |
| RÉPONSE À DEMANDE | FNE | RAS |  |
| OBJECTIFS OPÉRATIONNELS | SÉNAT | RAS |  |
| DESCRIPTIF DE L’ACTION | COMMISSION | RAS |  |
| OBJECTIFS OPÉRATIONNELS | - S’appuyer sur les propositions NEC |  |  |
| DESCRIPTIF DE L’ACTION | Mise en place d’un temps de rencontre interprofessionnel sur le département du Var autour de la thématique de XXX. L’occasion pour les acteurs professionnels et bénévoles d’échanger sur leurs pratiques, de découvrir des actions inspirantes et partager avec les autres participants leurs projets et envies. |  |  |
| ÉTAPES DE MISE EN PLACE | - Validation du portage par le Hub du Sud et co-portage par le CD83 - Prise de contact avec l’ANCT - Validation de : - La thématique centrale du NEC - La lieu - La date - Etablir la programmation des intervenants - Préparer la communication et les invitations - Mise en place - Tenue de l'événement - Bilan de l’événement |  |  |
| DURÉE DE L’ACTION | - ANNUELLE | - PLURIANNUELLE | - DÉBUT: 30/09/2025 FIN : à déterminer |
| PÉRIMÈTRE DE L’ACTION | Département du Var |  |  |
| PUBLIC CIBLE | Acteurs varois mais ouvert à la région |  |  |
| RÉSULTATS ATTENDUS | Une journée de rencontre interprofessionnel permettant des échanges entre professionnels et la présentation de VNE |  |  |
| MOYENS MOBILISÉS | HUMAINS | MATÉRIELS | FINANCIER |
|  | Moyens humains CD83 Moyens humains HdS | Salle(s) mise(s) à disposition par CD83 | Soutien financier de l’ANCT pour actions HdS avec un extra (potentiel) Besoin financier pour les intervenants (déplacement, coût de l’intervention, etc.) |
| INDICATEURS D’ÉVALUATION | Respect des délais Nombre de personnes Retours qualitatifs |  |  |
| RESSOURCES | https://storage.lesbases.anct.gouv.fr/main/user/6ef93c77-abf6-4e52-b68e-e5c95fc4e4e6/UtqnpEKnqDgLxwjxaHQrJ_Guide%20d'organisation%20NEC%20local.pdf https://numerique-en-communs.fr/la-demarche/#piliers |  |  |
| PERSPECTIVES |  |  |  |